Na temelju st. 3. čl. 173. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 84/21. na snazi od 31.07.2021.g.) i članka 24. Statuta Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj 20/09., 28/09., 11/10., 23/17. i 18/21.), Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi, dana 30. ožujka 2022. godine, donosi

I Z V J E Š T A J

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Petar u Šumi za 2021. godinu

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21.), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. („Narodne novine“ broj 03/17.)  Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine, donijelo je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Sveti Petar u Šumi za razdoblje 2017. – 2022. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 61/17.)

Općina Sveti Petar u Šumi je u 2021. godini glede gospodarenja otpadom provodila sljedeće aktivnosti sukladno s ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Petar u Šumi za razdoblje 2017. – 2022. godine:

- CILJEVI ZA GOSPODARENJE OTPADOM KOJE JE POTREBNO POSTIĆI DO 2022. NA PODRUČJU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

Izvještaj o gospodarenju otpadom za Općinu Sveti Petar u Šumi za 2021. godinu sadrži izvješće u skladu s ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Općinu Sveti Petar u Šumi 2017. – 2022. Pregled ostvarenja tih ciljeva u gospodarenju otpadom, određenih PGO RH, i usporedba po godinama od početka rada „CGO Kaštijun“ prikazani su u nastavku

- UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

• Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%

Uzme li se podatak kako je u referentnoj 2015. godini na području Općine proizvedena količina komunalnog otpada od 347,80 t može se procijeniti kako je ciljna vrijednost smanjenja proizvodnje komunalnog otpada za 5% do 2022. godine 330,41 t komunalnog otpada. Za izvještajno razdoblje (2021. g.) na temelju planiranog trenda smanjenja ukupnih količina proizvedenog komunalnog otpada procjena je bila da će u 2021. godini ukupne količine biti 332,89 tona. Prema podacima iz Tablice 1., Općina Sveti Petar u Šumi je u 2021.g. povećala ukupnu količinu komunalnog otpada u odnosu na referentnu 2015. godinu za 3,38%, a što je u velikoj mjeri posljedica povećanja broja korisnika od cca 10% (na godišnjoj razini) vezano na turizam odnosno broja gostiju u ljetnim mjesecima i jednim dijelom vezano na odlaganje otpada u mjerljive posude. Da bi se smanjila ukupna količina proizvedenog komunalnog otpada potrebno je još značajnije isticati mjere koje su u Planu predviđene za ostvarenje smanjenja komunalnog otpada, a prvenstveno se to odnosi na provedbu mjera edukacije stanovništva i konstantnog podsjećanja na način i potrebu smanjenja svih vrsta komunalnog otpada.

Tablica 1. (količina proizvedenog komunalnog otpada po godinama)

| Komunalni otpad (prikaz u tonama - t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| 347,80 | 311,04 | 331,19 | 374,35 | 347,78 | 359,56 |

»komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva

Postupkom izdvajanja pojedinih materijala (papir, plastika, staklo i sl.) smanjena je i količina miješanog komunalnog otpada, a čemu su pridonijele mjere edukacije stanovništva te uspostava novog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Sveti Petar u Šumi i njegovog stalnog unapređivanja (zeleni otoci, reciklažno dvorište, mobilno reciklažno dvorište). Navedeno je vidljivo u Tablici 2. koja prikazuje referentnu količinu miješanog komunalnog otpada (MKO) iz 2015. godine te odloženu količinu MKO u tonama. Prema tim podacima Općina Sveti Petar u Šumi smanjuje količinu proizvedenog MKO (veća je bila jedino u 2019.g).

Tablica 2 (količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada po godinama)

| Miješani komunalni otpad (prikaz u tonama – t) (otpad bez recikliranog) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| 328,30 | 270,94 | 293,07 | 306,21 | 343,47 | 311,44 | 269,01 |

*»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.)

• Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.)

U 2021. godini nastavljeno je s aktivnostima unaprjeđenja već postojećeg sustava odvojenog prikupljanja otpada, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, edukaciju i informiranje svih dionika, a što su ujedno i mjere za dostizanje planiranih ciljeva odvojeno sakupljenog otpada.

Sa područja Općine Sveti Petar u Šumi tijekom 2021.g. otpad se sakupljao i može se reći na dva načina i to:

- u periodu od I-IX mjeseca predajom putem odvajanje na zelenim otocima (plastika- metal, papir-karton i staklo) i predajom na kućnom pragu (MKO) te korištenjem mobilnog reciklažnog dvorišta i predajom putem reciklažnog dvorišta Grada Pazina (Jelenčići) o čemu se stanovništvo kontinuirano obavještavalo.

- u periodu od X-XII mjeseca predajom na kućnom pragu odvojeno MKO, plastika-metal i papir-karton te staklo putem zelenih otoka kao i korištenjem reciklažnog dvorišta Grada Pazina.

Putem komunalnog redara kontinuirano se nastavilo nadgledanje postupanja s komunalnim otpadom na području Općine Sveti Petar u Šumi, a komunalno društvo Usluga d.o.o., kao pružatelj usluge, vodilo je detaljnu evidenciju o vrstama i količinama odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Provođenjem spomenutih mjera u 2021. godini udvostručila se količina  odvojeno prikupljene mase papira-kartona, stakla, plastike-metala u odnosu na raniju godinu, posebno u odnosu na referentnu 2015. godinu, kako je to prikazano u Tablici 3.

Tablica 3 odvojeno prikupljen proizveden komunalni otpad

| Papir, pet/met, staklo, karton, papir, tekstil i dr. (prikaz u tonama - t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| 19,50 | 17,97 | 25,71 | 20,71 | 37,11 | 77,72 |

*»odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

• Cilj 1.3: Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada

Količina bio otpada u odnosu na referentno stanje iz Plana je uveliko smanjena, a i realno je puno manja vezano na ruralno područje Općine Sveti Petar u Šumi na kojem se biootpad zbrinjava kroz tkz. „otvorene kompostere“. Za pravi postotak potrebno je znati koliki je zapravo udio bio otpada u komunalnom otpadu.

U tablici 4 prikazana je količina prikupljenog biootpada putem komunalnog društva Usluga d.o.o. U referentnoj 2015. godini nije se odvojeno prikupljalo otpad te je u tablici vrijednost iskazana na način da na bio otpad otpada 37% MKO (podatak iz Plana) dok su podaci za period 2016.g-2019.g. iskazani po izvješću komunalnog poduzeća o prikupljenom bio otpadu

Tablica 4 Biootpad

| Biootpad - prikaz u tonama - t |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| 128,68 | 11,30 | 8,04 | 7,54 | 11,54 | / | / |

*»biootpad« je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Kao što je navedeno, procjene su da je udio biootpada u MKO 37%. Stoga, ako se izuzmu poznate vrijednosti odvojenog prikupljenog otpada (reciklirani otpad, poznate količine biootpada), odnosno primjenom prije navedenog izračuna, Općina Sveti Petar u Šumi ostvaruje količine prikupljenog bio otpada kako je prikazano u tablici 5.

Tablica 5 miješani komunalni otpad umanjen za procijenjenih 37% udjela biootpada

| Miješani komunalni otpad prikazan po godinama umanjen za 37% (prikaz u tonama – t) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| 347,80 | 270,94 | 293,07 | 306,21 | 343,47 | 311,44 | 269,01 |
| 219,11 | 100,25 | 108,44 | 113,30 | 127,08 | 115,33 | 99,53 |

• Cilj 1.4: Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom obveza Općine Sveti Petar u Šumi kao i svih jedinica lokalne (područne) samouprave je osigurati provedbu PGO Republike Hrvatske, a čije obveze proizlaze iz EU zakonodavstva i propisa te je jedna od tih obveza zabraniti odlaganje otpada na neusklađena odlagališta. Sukladno navedenom komunalni otpad s područja općine Sveti Petar u Šumi se putem komunalnog društva Usluga d.o.o. i reciklažnog dvorišta Grada Pazina „Jelenčići“ odvozi u Centar za gospodarenje otpadom “Kaštijun”.

2. UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Ovaj Cilj za gospodarenje otpadom koji je potrebno postići do 2022. godine na području Općine Sveti Petar u Šumi sukladno PGO RH obuhvaća sljedeće; odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada, unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom te unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada.

• Cilj 2.1 Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada

Građevni otpad ima visoki potencijal za recikliranje i takvim gospodarenjem u cijelosti se čuvaju resursi. To je ujedno i način da se javnim, javno - privatnim i/ili privatnim ulaganjima direktno utječe na zapošljavanje na lokalnoj razini. Procjena je da na nacionalnoj razini prosječna količina građevnog otpada koja se proizvodi po stanovniku iznosi 940 kg/godišnje. Cilj u gospodarenju otpadom koji se tiče građevnog otpada nalaže da se do 2022. godine odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada, a što proizlazi iz obveza RH koje su preuzete iz EU zakonodavstva i propisa te je na nacionalnoj razini za građevni otpad započeta analiza „Poboljšanje toka i kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u RH“.

Na području Općine Sveti Petar u Šumi trenutno ne postoji odlagalište građevnog otpada ali se pravovremenim nadzorima i intervencijama komunalnog redara i inspekcijskih službi spriječilo nepravilno postupanje s građevnim otpadom iz gradnje ili uređenja građevina odnosno postiglo se da se pravilno s takvim otpadom postupa, u pravilu zbog konfiguracije terena na području općine, građevni otpad iz iskopa (novogradnja) koristi se za uređenje okoliša. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Sveti Petar u Šumi od 2020.g. određena je lokacija za odlaganje krutog (građevinskog) otpada konkretno k.č. 3837/2, 3837/4, 3843 i 3844 sa pristupom preko k.č. 3836/2 i 3836/1 (sanirano odlagalište komunalnog otpada) čime su stečeni uvjeti da se odlagalište realizira.

• Cilj 2.2 Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom i

• Cilj 2.3 Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

Na području Općine Sveti Petar u Šumi odvojeno se prikuplja papirnata-kartonska, plastična, staklena i metalna ambalaža. Za dostizanje cilja potrebno je stalno vršiti edukacije građana o pravilnom odvajanju ove vrste otpada te se za isto vodi evidencije o količinama (evidenciju vodi komunalno poduzeće Usluga d.o.o. Pazin) kao i evidenciju posebnih kategorija otpada prikupljene s područja Općine Sveti Petar u Šumi.

Ispunjenje ova dva cilja vezano je uz odvojeno prikupljanje otpada za što su izvršene sljedeće aktivnosti:

Nabava kanti za selekcionirano sakupljanje otpada

U srpnju 2018. godine odnosno ožujku 2019. godine Općina Sveti Petar u Šumi i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor br. 2018/001494 i Dodatak Ugovoru br. 2019/000795 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Realizacijom nabave kroz 2020.g. i 2021.g., dobavljeno je ukupno 876 spremnika od čega 436 za papir (240l) i 440 za plastiku (159 od 240l i 281 od 120l) za tkz. prikupljanje otpada na kućnom pragu u vrijednosti od 195.086,23 kn.

Do konca rujna 2021.g. podijeljeno je više od 80% spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, sukladno popisu korisnika javne usluge.

„Zeleni otoci“

Na području Općine Sveti Petar u Šumi u 2021.g. u funkciji je bilo 28 „zelenih otoka“, putem kojih se odvojeno prikupljao papir-karton, plastika-metal i staklo, odnosno nakon podjele spremnika za prikupljanje papira-kartona i plastike na kućnom pragu putem „zelenih otoka“ prikuplja se samo staklo (za tu vrstu otpada broj zelenih otoka smanjio se na 12).

PREGLED ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA PUTEM „ZELENIH OTOKA“ U RAZDOBLJU OD 01.01. - 31.12.2021. GOD. NA PODRUČJU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

| OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI | POSUDA | STAKLO | PVC /LIM | PAPIR I KARTON | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kom | tona | tona | tona | tona |
| 1100 L | 28 | 2,19 | 44,16 | 25,07 | 71,42 |

Mobilno reciklažno dvorište

Od 15.03.2021. do 19.03.2021. godine na raspolaganju je bilo "mobilno reciklažno dvorište, a putem službenih stranica pružatelja usluge i općine kao i putem sredstava javnog priopćenja stanovnici općine bili su obavješteni o mogućnosti besplatne predaje otpada iz kućanstva i to za slijedeće vrste otpada:

- papir i karton,

- ambalaža od plastike, metala i stakla,

- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

- ostala plastika, staklo i metali,

- tekstil,

- baterije i akumulatori,

- lijekovi,

- boje, tinta, ljepila, smole,

- otpadna ulja (i jestiva i motorna),

- otpadne gume,

- glomazni otpad,

- EE otpad,

- fluorescentne i štedne žarulje.

Putem „mobilnog reciklažnog dvorišta“ u 2021.g. prikupljeno je: 0,32 t odjeće, 1,56 t glomaznog otpada te 0,10 t elektronskog otpada

Reciklažno dvorište u Pazinu

Općina Sveti Petar u Šumi nema vlastito reciklažno dvorište ali i građani sa područja Općina Sveti Petar u Šumi mogu besplatno odlagat na reciklažnom dvorištu Grada Pazina  i to slijedeće vrste otpada: papir i karton, plastiku, metal, staklo, ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna ulja), otpadne gume, glomazni otpad, EE otpad, fluorescentne, štedne žarulje građevinski otpad nastao u kućanstvu i to do 400 kg u toku godine te se ovim načinom i projektom doprinosi poboljšanju stanja na terenu jer je osigurana infrastruktura koja omogućuje izravnu predaju otpada iz kućanstva čime se zadovoljava potreba stanovnika za odlaganje posebnih vrsta otpada, posebice problematičnog, glomaznog i opasnog otpada.

PREGLED ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU GRADA PAZINA S  PODRUČJA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI  OD 01.01.-31.12.2021.GOD.

| VRSTA I KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU JELENČIĆI |  |  |
| --- | --- | --- |
| VRSTA OTPADA | ŠIFRA OTPADA | KOLIČINA (T) |
| AMBALAŽA OD PAPIRA | 15 01 01 | 2,94 |
| PLASTIČNA AMBALAŽA | 15-01 02 | 1,91 |
| STAKLENA AMBALAŽA | 15 01 07 | 1,44 |
| OTPADNE GUME | 16 01 03 | 0,28 |
| ODJEĆA | 20 01 10 | 1,00 |
| JESTIVA ULJA | 20 01 25 | 0,04 |
| ELEKTRONIKA | 20 01 35 | 0,99 |
| BOJE, TINTE,SMOLE | 20 01 39 | 1,28 |
| GLOMAZNI OTPAD | 20 03 27 | 2,01 |
| DRVO | 20 01 38 | 3,09 |
| PLASTIKA | 20 01 39 | 2,05 |
| METALI | 20 01 40 | 1,38 |

- IZVJEŠTAJ O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA I SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

Na web stranici Općine Sveti Petar u Šumi objavljen je popis s lokacijama „zelenih otoka“, dostupan je obrazac za prijavu divljih odlagališta i potrebne odluke vezano na otpad. Putem komunalnog redara provodi se redoviti obilazak terena, upozorava se i educira građane, a komunalno društvo Usluga d.o.o. zbrinjava bez dodatne naknade glomazni otpad građana po pozivu, jednom godišnje do 2 m3, te vrši zbrinjavanje otpada nepropisno odloženog neposredno uz spremnike za otpad smještene na javnim površinama. Na općinskom području ne postoje zabilježene lokacije u vlasništvu Općine onečišćene nepropisno odbačenim otpadom u okoliš, tzv. „divlja odlagališta otpada“, a u slučaju da dođe do pojave divljih odlagališta ista će se u što kraćem roku sanirati. Komunalni redar je u 2021. godini konstantno građanima dostavljao  obavijesti o odbačenom otpadu na njihovom zemljištu koje je uočio u kojim se navodila zakonska obveza sanacije i način mogućnostima izvršenja.

- IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I UNAPRIJEĐENJE NADZORA NAD GOSPODARENJE OTPADOM

Tijekom 2021. godine putem službene web stranice građane se obavještavalo o novostima vezano na odlaganje i odvoz otpada, a što je kroz različite aktivnostima vršio i pružatelj usluge trgovačko društvo Usluga d.o.o.. kojem se vezano na problematiku odlaganja i odvoza otpada i drugog građani mogu obratiti putem telefona 052/619-030 ili putem web stranice www.usluga-pazin.hr.

U narednom razdoblju potrebno je nastaviti s mjerama edukacije stanovnika, ali i svih ostalih sudionika u gospodarenju otpadom, s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanja odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe te sprječavanje odlaganja problematičnog otpada u miješani komunalni otpad. Edukacije će se naročito provoditi u suradnji s komunalnom tvrtkom Usluga d.o.o., te u suradnji sa nevladinim udrugama koje se bave zaštitom okoliša.

- ZAKLJUČNO

U narednom razdoblju u planu je razvitak uspostavljenog sustava gospodarenja otpadom, a glavne planirane aktivnosti za 2022. godinu na području Općine Sveti Petar u Šumi su sljedeće:

- Provoditi propisane mjere za ostvarenje i održivost ciljeva kod sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpad, a u sklopu čega će se nabaviti nove spremnike za odvojeno prikupljanje stakla (cca 5 komada).

- I nadalje poticati i održavati edukacije o održivom gospodarenju otpadom kako od strane općine tako i komunalnog poduzeća „Usluga d.o.o. Pazin“.

- Donijeti novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi

KLASA: 351-04/22-01/01

URBROJ: 2163-34-01/01-22-1

Sv. Petar u Šumi, 30. ožujka 2022.

NAČELNIK OPĆINE SVETI PEATAR U ŠUMI

Načelnik

Mario Bratulić, v.r.